## Synthèse Audits
ID Centrale | Nom Projet | Puissance (kWc) | Type | Département | Date Audit | Auditeur | Statut Audit | Anomalies Critiques | Anomalies Majeures | Anomalies Mineures | Photos Prises | Conformité IEC 62446-3 | Recommandations Prioritaires | Observations Terrain
3085 | Hangar Maxime Bayle | 324.87 | Bâtiment à construire - A1 | 11 | 2025-11-19 | DiagPV | VALIDÉ | 0 | 1 | 2 | 45 | CONFORME avec réserves | 1. URGENT: Investiguer défaut isolement string 3 (risque sécurité) 2. MAINTENANCE: Nettoyage modules tables 8/12/15 (gain 2-3% production) 3. ENTRETIEN: Débroussaillage périphérie installation | Audit complet réalisé conformément IEC 62446-3. Installation globalement conforme aux normes en vigueur. Défaut d'isolement string 3 nécessite intervention prioritaire sous 7 jours. Production actuelle estimée à 95-97% du potentiel.
97565 | Commune De Pomas | 254.8 | Bâtiment à construire - C | 11 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
95592 | GFA LASCOMBES - ANTOINE MICOULEAU | 277.095 | Bâtiment à construire - A1 | 11 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
61191 | Serge Maltaverne | 260.26 | Bâtiment à construire - C | 71 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
49814 | VIEL | 211.58 | Bâtiment à construire - A1 | 44 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
32074 | Didier - PRIEUR | 449.54 | Bâtiment à construire - C | 26 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
3251 | SCI KILJOR | 109.2 | Toiture existante / Rénovation | 7 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
96147 | Hangar Benjamin CHASSON | 388.04 | Bâtiment à construire - C | 26 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
30516 | Hangar LAMIOT | 343.07 | Bâtiment à construire - C | 42 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
81492 | Bourgeois | 225.68 | Bâtiment à construire - A1 | 44 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
3391 | EARL GOUNY | 331.24 | Bâtiment à construire - C | 47 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
95309 | Hangar Eric LOGNON | 324.87 | Bâtiment à construire - A2 | 3 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
3334 | MATHIEU Vincent | 218.4 | Bâtiment à construire - C | 11 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
35280 | Hangar Patrick BLANCHET | 159.25 | Bâtiment à construire - C | 26 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
82721 | Cheraud | 499.59 | Bâtiment à construire - A2 | 44 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
95992 | Hangar Sebastien RUDELLE | 309.4 | Bâtiment à construire - C | 12 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
99373 | Hangar Yannick CLEMENT | 331.24 | Bâtiment à construire - C | 31 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
3384 | Concept-TY Chambray 2 | 118.37 | Toiture existante / PV Ready | 37 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
86550 | Hangar Frederic Sinaud | 499.59 | Bâtiment à construire - C | 23 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
90034 | Hangar Frederic Sinaud | 218.4 | Bâtiment à construire - C | 23 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
58166 | GAYET 42 | 309.4 | Bâtiment à construire - C | 42 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
33559 | Hangar Christophe CARRERE n°2 | 278.005 | Bâtiment à construire - A1 | 47 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
90189 | HARAS DE LA MAJORIE/MANOHA | 499.59 | Bâtiment à construire - C | 7 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
83705 | Azemar | 319.41 | Bâtiment à construire - C | 12 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
95190 | Hangar Denis Balavoine | 499.59 | Bâtiment à construire - A2 | 32 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
95918 | Hangar Frédéric CASTET | 309.4 | Bâtiment à construire - C | 31 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
95919 | Hangar Frédéric CASTET | 286.65 | Toiture existante / Rénovation | 31 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
98584 | Hangar Richard VAN ZANTEN | 331.695 | Bâtiment à construire - A2 | 47 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
95695 | MARTEL 183 LOC | 456.82 | Toiture existante / Rénovation | 23 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
96546 | Hangar Fabrice COMBY | 499.59 | Toiture existante / PV Ready | 19 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
31971 | Antunez - SCI ANAUJA | 269.45 | Ombrière simple | 34 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
15843 | Hangar Laurent ROUX | 313.95 | Bâtiment à construire - A2 | 15 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
83431 | Hangar Renaud Sonnard | 324.87 | Bâtiment à construire - A1 | 79 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
89219 | EARL CADOT | 309.4 | Bâtiment à construire - C | 42 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
90361 | Serge Maltaverne | 218.855 | Toiture existante / Rénovation | 71 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
95689 | BOUCHARDY 203 LOC | 498.68 | Toiture existante / Rénovation | 23 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
95691 | BOULOIR 206 LOC | 499.59 | Toiture existante / Rénovation | 23 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
20614 | HANGAR Benoit BERTELOOT | 279.5 | Bâtiment à construire - A1 | 89 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
35451 | Hangar Joris SAINT MARTIN | 218.4 | Bâtiment à construire - C | 32 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
29246 | HANGAR Angelina SIMMONET | 177.45 | Bâtiment à construire - A1 | 3 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
22147 | HANGAR Christian MIGNARD | 97.11 | Bâtiment à construire - B | 11 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
76547 | Maymat | 345.8 | Bâtiment à construire - C | 3 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
60830 | DUMONT GUY | 232.2 | Bâtiment à construire - A1 | 3 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
95686 | MARTEL 184 Construction | 499.95 | Bâtiment à construire - A2 | 23 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
70087 | Hangar Bernard MAGE | 300.82 | Bâtiment à construire - A2 | 46 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
82076 | Hangar Julien Vaudin | 348.88 | Toiture existante / Rénovation | 3 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
28173 | Burgat Et Fils Tp | 113.03 | Toiture existante / Rénovation | 11 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
30489 | Hangar Pierre MOURGUES | 222.5 | Bâtiment à construire - C | 46 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
17966 | Hangar Laurent ROUX | 123.41 | Toiture existante / Rénovation | 15 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
58962 | Hangar Karl Biteau | 324.22 | Bâtiment à construire - C | 17 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
17996 | Mathieu Montet | 432.015 | Toiture existante / Rénovation | 38 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter
34481 | HANGAR Gérald Guillet | 197.8 | Bâtiment à construire - A2 | 17 | 2025-11-19 | DiagPV | À compléter | 0 | 0 | 0 | 0 | À vérifier | À compléter | À compléter